花蓮縣109年度國家防災日中原國民小學及附設幼兒園

地震避難掩護演練實施計畫

- 依據：

一、配合行政院國家防災日及教育部本（109）年7月8日召開「109年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫（草案）」研商會議決議事項辦理。

二、依據教育部109年7月14日臺教資(六)字第1090100249號函辦理。

貳、目的：

一、配合行政院「國家防災日」活動，實施全國各級學校及幼兒園地震避難掩護演練，熟稔「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，強化師生地震災害應變處理能力，俾利做好防震準備，有效減低災損，以維護校園及師生安全。

二、藉模擬實作強化各級學校及幼兒園師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生及幼童在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、參加對象：全校師生教職員工。

肆、實施時間：於109年9月21日(星期一)上午9時21分進行正式演練。

伍、演練重點：以「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟為演練實施重點，演練流程及相關應變作為，請參考附件1「各級學校及幼兒園地震避難掩護演練流程及注意事項」及附件2「學校地震避難掩護應變參考程序」辦理。

陸、實施步驟：

一、計畫與預演階段：

（一）完成計畫擬定：

109年8月25日前，完成地震避難掩護演練計畫擬定工作。

（二）設施及器材整備：於暑假期間完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。

（三）辦理校內說明宣導與強震即時警報測試活動：

1、於109年8月28日前，對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

2、利用集會時機，安排班級辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，與結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並公布於學校及幼兒園網頁，供師生參考利用。

3、於109年8月28日前，針對異動之教職員及各班級導師完成地震避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與預演活動。

4、於開學後，將「109年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」公告於學校及班級公布欄，並加強宣導，並利用時機與管道讓學生家長了解本次活動內容。

（四）避難活動預演：（納入學校行事曆）

1.【工作協調會議】:109年9月1日(星期二) 08：05~08:35。

2.【宣　　導】：109年09月10日(星期四)於各班教室播放「1991通

信平台系統之災害應變報平安服務宣導影片」

109年09月14日 (星期一) 08：10~08:30抗震保命三步驟說明。

3.【預  演】：109年09月14日(星期一) 09：21~09：50。

4.【正式演練】：109年09月21日(星期一) 09：21~09：50。

依以上時間辦理預演活動，以使校內師生熟悉演練程序及動作要領。並將上述各項活動內容拍照留存，並依據預演狀況進行檢討與修正演練程序及相關配合作為。

二、正式演練階段：

（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統（或喊話器），配合強震即時警報發布地震訊息。

（二）實施1分鐘就地避難掩護動作(趴下、掩護、穩住3個要領），並進行拍照及錄影留存。

（三）1分鐘後由師長引導疏散至指定安全地點，並完成人員清查及安全回報動作。

- 錄製正式演練實況3至5分鐘。

- 於正式演練結束後3天內（9月24日24時），至校務系統（公務

填報第5000號）登錄預演日期及參演人數等相關資料，並於109年10月21日(星期三)前至內政部臺灣COME(抗)震網(http：//www.comedrill.com.tw)上傳演練實況照片(不含影片，以校名為檔案名稱)。

( 六) 依規定完成自評表(附件3)與成果彙整表(附件4)，「自評表」評分人簽名後掃描成PDF檔，併同成果彙整表，於109年10月21日前登入本縣防災教育深耕網(http://esd.km.edu.tw/hlcdisaster/Index.aspx)上傳相關資料，包括活動照片、自評表PDF檔及演練實況影片。

柒、本地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由教育部決定活動停止或延期辦理。

捌、本計畫如有未盡事宜，將於集會時另行公告。

玖、附件資料：

附件一：演練流程表

附件二：演練腳本

附件三：校園災害防救應變組織分工表

附件四：校園災害防救編組名冊

附件五：行前整備工作表

附件六：校園防災地圖

附件七：緊急集合地分配位置圖

附件八: 學生避難疏散情形調查表

附件九: 教職員避難疏散情形調查表

附件十：學生緊急疏散人數清點統計表

附件十一：教職員工緊急疏散人數清點統計表